## основной 2014
Титул выполнения программы капитального ремонта на 2014 год по району Коптево
№ п/п | Адрес | Серия | Год постройки | Этажность | Площадь здания | Вид работ | Объем ремонта | Сумма, тыс. руб. | Наличие ПСД
1 | 1-й Новомихалковский пр-д д.8 | I-510 | 1963 | 5 | 3877 | Капитальный ремонт мягкой кровли с ТВР | 1003 кв.м | 3980.33 | имеется
2 | 3-й Михалковский пер., д.8, к.1 | инд. | 1960 | 5 | 3465 | Разработка ПСД по капитальному ремонту электрики по подъезду | 1 система | 96.07 | требуется
3 | 3-й Михалковский пер., д.8, к.1 | инд. | 1960 | 5 | 3465 | Капитальный ремонт электрики по подъезду | 1 система | 960.72 | требуется
4 | 4-й Новомихалковский пр-д., д.12 А | II-18 | 1962 | 9 | 2559 | Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов | 56 шт. | 127.63 | требуется
5 | 4-й Новомихалковский пр-д., д.12 А | II-18 | 1962 | 9 | 2559 | Капитальный ремонт балконов | 56 шт. | 1276.33 | требуется
6 | Лихоборские бугры ул., д.6 | II-18 | 1967 | 12 | 4387 | Разработка ПСД на замену стояков ХВС | 81 кв. | 73.24 | требуется
7 | Лихоборские бугры ул., д.6 | II-18 | 1967 | 12 | 4387 | Разработка ПСД на замену стояков ГВС | 81 кв. | 122.5 | требуется
8 | Лихоборские бугры ул., д.6 | II-18 | 1967 | 12 | 4387 | Замена стояков ХВС | 81 кв. | 732.35 | требуется
9 | Лихоборские бугры ул., д.6 | II-18 | 1967 | 12 | 4387 | Замена стояков ГВС | 81 кв. | 1224.96 | требуется
10
11
12 | ул.Коптевская д.18Ак.1 | инд. | 1954 | 5 | 1621 | Капитальный ремонт металлической кровли с ТВР | 760 кв.м | 3043.57 | имеется
13 | ул.Коптевская д.18Ак.2 | инд. | 1953 | 5 | 2812 | Капитальный ремонт металлической кровли с ТВР | 1351 кв.м | 5076.82 | имеется
14 | ул.Коптевская д.18Ак.3 | инд. | 1953 | 5 | 2052 | Капитальный ремонт металлической кровли с ТВР | 813 кв.м. | 3235.34 | имеется
15 | ул.Коптевская д.26к.6 | инд. | 1954 | 5 | 3640 | Капитальный ремонт металлической кровли | 1121 кв.м | 1891.28 | имеется
16 | Черепановых пр-д, д.40 А | инд. | 1959 | 5 | 40092 | ПСД на ремонт балконов | 18 шт | 56.187 | требуется
17 | Черепановых пр-д, д.40 А | инд. | 1959 | 5 | 40092 | Капитальный ремонт балконов | 18 шт | 561.87 | требуется
22459.197

## ССЭР 2014
Приложение к решению Совета депутатов
от 28.05.2014 г. №6/8
Дополнительный адресный перечень первоочередных внепрограмных
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района Коптево за счет средств направленных на стимулирование управ районов на 2014 год.
№ п/п | Адрес | Серия | Год | Этажность | Площадь дома | Виды работ и место их проведения | Натур. показатели | Стоимость работ (тыс.руб.) | Наличие ПСД | Планируемый год выполнения | Район
1 | Коптевская, д.28, к.1 | Индивид. | 1956 | 4 | 975 | ПСД на ремонт балконов | 1 система | 75943.69 | - | 2014 | Коптево
2 | Черепановых пр-д, д.58 | Индивид. | 1960 | 5 | 4232 | замену системы ГВС по подвалу | 1 система | 444615.37 | Имеется | 2014 | Коптево
3 | Черепановых пр-д, д.40 А | Индивид. | 1929 | 5 | 4092 | замену системы ХВС, ГВС по подвалу | 2 системы | 914740.94 | Имеется | 2014 | Коптево
Итого по району | [7 empty] | 1435300